

**OBJETIVO**

Finalizar instalación y suministro de equipos a nuestro aliado comercial "SML Group"en su planta industrial, en el último trimestre del año 2021.

**Detalle instalaciones equipos:**

|  |
| --- |
| **Equipo: Piso Techo 5 toneladas. Ubicación: RFID.**  |
| ACTIVIDADES  | DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA | AÑO 2021 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingreso de equipo nuevo en aduana  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega factura exportación sellada  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Instalación de equipo  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega de reporte de trabajo finalizado  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Equipo: Piso Techo 5 toneladas. Ubicación: RFID.**  |
| ACTIVIDADES  | DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA | AÑO 2021 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingreso de equipo nuevo en aduana  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega factura exportación sellada  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Instalación de equipo  | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega de reporte de trabajo finalizado  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Recepción. 0742** |
| ACTIVIDADES  | DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA | AÑO 2021 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingreso de equipo nuevo en aduana  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega factura exportación sellada  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Instalación de equipo  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega de reporte de trabajo finalizado  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Servidor. 0735** |
| ACTIVIDADES  | DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA | AÑO 2021 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingreso de equipo nuevo en aduana  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega factura exportación sellada  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Instalación de equipo  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega de reporte de trabajo finalizado  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Finanzas. 0736** |
| ACTIVIDADES  | DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA | AÑO 2021 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingreso de equipo nuevo en aduana  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega factura exportación sellada  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Instalación de equipo  | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega de reporte de trabajo finalizado  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Control de calidad. 0737** |
| ACTIVIDADES | DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA | AÑO 2021 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingreso de equipo nuevo en aduana | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega factura exportación sellada | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de equipo | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de reporte de trabajo finalizado | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Equipo: Mini Split 24,000. Ubicación: Sala de reuniones. 0926** |
| ACTIVIDADES  | DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA | AÑO 2021 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingreso de equipo nuevo en aduana  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega factura exportación sellada  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Instalación de equipo  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega de reporte de trabajo finalizado  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Equipo: Mini Split 18,000. Ubicación: HTL.** |
| ACTIVIDADES  | DURACIÓN DE ACTIVIDAD POR DÍA | AÑO 2021 |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingreso de equipo nuevo en aduana  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega factura exportación sellada  | 1/2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Instalación de equipo  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Entrega de reporte de trabajo finalizado  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Detalle monetario:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo**  | **Ubicación** | **Monto**  |
| Piso techo 5 toneladas  | RFID |  $ 2,814.50  |
| Piso techo 5 toneladas  | RFID |  $ 2,815.50  |
| Piso techo 5 toneladas  | RFID |  $ 2,815.50  |
| Mini Split 2 toneladas | Recepción |  $ 1,118.60  |
| Mini Split 2 toneladas | Servidor  |  $ 1,136.10  |
| Mini Split 2 toneladas | Finanzas |  $ 1,118.60  |
| Mini Split 2 toneladas | LAB RFID |  $ 1,118.60  |
| Mini Split 2 toneladas | Sala de reuniones  |  $ 1,118.60  |
| Mini Split 1.5 toneladas | HTL |  $ 869.72  |
| **Anticipo recibido equipo RFID**  |  **$ 2,814.50**  |
| **Anticipo a recibir**  |  **$ 6,055.61**  |
| **Saldo restante**  |  **$ 6,055.61**  |
| **TOTAL**  |  **$ 14,925.72**  |